### Anexa 1

PROGRAMUL  DE EDUCAŢIE  PENTRU MEDIUL ÎNCONJURĂTOR  ECO-ŞCOALA

# PLANUL DE ACŢIUNE

An şcolar 2021 -2022

TEMELE PROIECTULUI:

„Natura şi biodiversitatea”;

,,energia”

„STIL DE VIAȚĂ SĂNĂTOS”; ,,hrana”

Scopul proiectului: Formarea  şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor de a proteja  natura şi biodiversitatea, de a valorifica eficient resursele naturale și de a  realizarea o educație pentru un stil de viață sănătos în contextul pandemiei cu SARS-CoV-2.

| Nr. crt. | Tema / genericul acţiunii | Scopul urmărit | #### Modalităţi de realizare | Responsabili | Perioada de desfăşurare | Finalizare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Organizare. Proiectare | Diseminarea Raportului Programului Eco-Şcoala din anul şcolar 2020-2021. Alegerea reprezentanților comitetului Eco. Identificarea problemelor de mediu din școală și comunitatea locală pe care dorim să le rezolvăm în cadrul programului | #### a. Prezentarea Raportului Programului Eco-Şcoala din anul şcolar 2020-2021 (în întâlnirile cu Comitetul Eco al elevilor, Consiliul Profesoral, Consiliul Elevilor, întâlniri cu părinţii şi membri ai autorităţilor locale. #### b. Organizarea Comitetelor Eco pe clase - alegeri pe clase şi la nivelul şcolii pentru constituirea Comitetului reprezentativ al elevilor. | Năstase Carmen, Preda Ionica – coordonatori program Directorii şcolii Învăţătorii şi profesorii diriginţi | Octombrie – Noiembrie 2021 Septembrie –Octombrie 2021 | Prezentarea raportului final pentru anul 2020-2021, transmis către CCDG. Tabel reprezentanții Comitetului Eco pe clase |
|  |  |  | c. Identificarea problemelor de mediu specifice şcolii şi comunității locale, stabilirea scopului şi a obiectivelor pentru derularea programului în anul şcolar 2021-2022, în cadrul întâlnirilor cu membrii Comitetului Eco - elevi, profesori. | Comitetul Eco al şcolii (elevii, cadrele didactice, personalul şcolii, părinţii şi partenerii din proiect) | Octombrie – Noiembrie 2021 | Identificarea problemelor specifice şcolii şi stabilirea obiectivelor pentru anul şcolar 2021-2022 |
|  |  | Elaborarea documentației necesare pentru înscrierea în Programul Eco-Școala 2021-2022, reînoirea parteneritelor cu instuțiile implicate în program și popularizarea programului la nivelul școlii și comunității locale | d. Propunerea acţiunilor pentru anul şcolar 2021-2022 şi validarea acestora de către Comitetul Eco al şcolii – realizarea Planului de acţiune. | Elevii, cadrele didactice, partenerii din Program | Noiembrie 2021 | Realizarea Planului de Acţiune |
|  |  |  | e. Realizarea documentaţiei pentru înscrierea în Programul Eco-Şcoală 2021-2022. | Năstase Carmen, Preda Ionica – coordonatori program Secretariatul şcolii |  | Realizarea documentaţiei |
|  |  |  | f. Înnoirea parteneriatelor cu instituţiile/ organizaţiile propuse pentru derularea activităţilor. | Gogeanu Georgeta, director Mihai Simona Maria, director adjunct |  | Realizarea contractelor de parteneriat |
|  |  |  | g. Înscrierea şcolii în Programul Naţional Eco-Şcoala | Năstase Carmen, Preda Ionica, Gogeanu Georgeta, Mihai Maria Simona, Tănase Rodica |  | Validarea proiectului de către Comitetul Eco al şcolii şi înscrierea în Programul Naţional 2021-2022 |
|  |  |  | h. Popularizarea proiectului la nivelul şcolii şi la nivelul comunităţii locale, în vederea participării a cât mai multor elevi, cadre didactice, părinţi, membrii din comunitate la activităţile propuse. | Coordonatorii programului, conducerea unităţii şcolare, învăţătorii, profesorii diriginţi | Noiembrie - Decembrie 2021 | Postarea proiectului pe site-ul școlii |
|  |  |  | i. Actualizarea afişajului panourilor Eco de la nivelul şcolii (clase şi hol). | Năstase Carmen, Preda Ionica – coordonatori program Învăţătorii, profesorii diriginţi | Noiembrie – Decembrie 2021 | Panourile Eco de la nivelul școlii (clase și hol). |
| 2. | « O şcoală pentru toţi – un mediu mai curat pentru fiecare!» | Conștientizarea de către elevi a importanței unui mediu curat pentru o viață sănătoasă | a. Acţiuni de informare a elevilor asupra importanţei păstrării unui mediu curat; | Învăţătorii, profesorii diriginţi | Permanent | Materiale informative |
|  |  |  | b. Amenajarea spaţiilor pentru colectarea selectivă a deșeurilor, campanii de reciclare (actualizarea afişajului pentru colectarea selectivă a deşeurilor) – în fiecare sală de clasă. | Năstase Carmen, Preda Ionica – coordonatori program Ionescu Scurtu Ion Ionescu Scurtu Cecilia | Decembrie –Iunie 2022 | Colectarea selectivă a deșeurilor. Valorificarea materialelor refolosibile |
|  |  |  | c. Activităţi dedicate promovării unui stil de viață sănătos (vizionarea și elaborarea de materiale educative, chestionare) cu prilejul marcării unor evenimente din calendarul ecologic. | Responsabilii desemnați Învăţătorii, profesorii diriginţi, reprezentanții Comitetul Eco | Decembrie –Iunie 2022 | Fotografii Materiale informative |
| 3. | «Fii eficient, consumă inteligent!» | #### Creșterea nivelului de educație privind utilizarea eficientă a energiei în comunitate (școală și acasă) și implicit aducerea în centrul atenției a problemei risipei de hrană și a necesității consumului responsabil al acesteia | #### a. Prețuind energia ne putem salva planeta ! - elaborarea și popularizarea de către membrii Comitetului Eco în rândul comunității școlare a unui flyer cu măsuri practice prin care putem reduce consumul de energie și costul facturilor. | Maniți Delia, responsabil clasele P-IV Iordănescu Mihai, responsabil clasele V-VIII Săvoiu Camelia | Ianuarie 2021 | Flyer cu propuneri prin care putem reduce consumul de energie |
|  |  |  | #### b. Risipa de alimente apanajul omului modern - acțiune de informare asupra modului în care putem reduce risipa de alimente; elaboraea și popularizarea unor pliante cu sfaturi utile pentru consumatori în vederea diminuării risipei alimentare. | Crăciun Bucurică Tania Luise, reprezentant clasele P-IV Mihăilă Ancuța reprezent clasele V-VIII | Februarie 2021 | Pliant cu sfaturi utile pentru consumatori |
| 4. | «Mediul și sănătatea» | Responsabilizarea elevilor față de importanța protejării mediului înconjurător, conturarea deprinderilor și atitudinilor de a respecta mediul prin comportamente civilizate, dar și sensibilizarea cetățenilor privind importanța mediului înconjurător | a. Acţiuni de informare a elevilor asupra importanţei spațiilor verzi pentru sănătate și mediul înconjurător; | Vasile Iuliana, responsabil P-IV Frâncu Liliana, responsabil V-VIII Ilie Ion Ene Mugurel Stoicescu Claudiu | Septembrie - Octombrie 2021 | Implicarea elevilor, profesorilor şi părinţilor |
|  |  |  | b. Acţiune de plantare a unor specii de: arbori, arbuști, plante ornamentale cu ocazia marcării ,, Zilei Verzi a Ecoșcolilor” sau în cadrul Campaniei ,,Luna pădurii”. |  | Martie – Aprilie 2022 |  |
|  |  |  | #### c. Marcarea unor zile din calendarul ecologic: - 16 octombrie – Ziua Mondială a Alimentaţiei – discuții cu elevii la orele de dirigenţie și biologie pe tema consumului responsabil de alimente. - 5 Decembrie – Ziua Internațională a Voluntarilor – Campanie ,,Luna curățeniei” reciclare și valorificare a deșeurilor (hârtie, peturi, baterii, DEEE) - 11 Decembrie - Ziua Internațională a Munților – Campania ,,Ecobradul de Crăciun”, împodobirea bradului cu podoabe din materiale reciclabile - 15 martie - 15 aprilie – Luna Pădurii – activități practice în orizontul local (acțiuni de plantare în parcul din incinta școlii și cartier); acțiune de colectare și valorificare a hârtiei. - 22 martie – Ziua Mondială a Apei – Campanaie de promovare a reducerii gradului de poluarea a mărilor și oceanelor (biologie, geografie, cunoaşterea mediului). - 17 aprilie – Ziua Mondială a Sănătății – Campania ,,Un stil de viață sănătos începe cu frigiderul tău”, activități de informare privind alimentația sănătoasă - 22 aprilie – Ziua Pământului – concurs desene/postere/creații literare - 10 mai – Ziua Păsărilor şi a Arborilor – confecționarea de căsuțe, adăpătoare și hrănitoare pentru păsări din materiale reciclabile. - 22 Mai – Ziua Internațională a Biodiversități – Expoziție cu specii pe cale de dispariție din flora și fauna țării - 23 Mai – Ziua Parcurilor din Carpați – Campanie de informare ,,Cum să fii un turist responsabil ?” - 5 iunie – Ziua Mondială a Mediului – Campanie de informare prin realizarea și distribuirea unor materiale informative în comunitatea locală. | Învățători, profesorii diriginți Preda Ionica Popa Iuliana, responsabil P-IV Cătărea Nicoleta, responsabil V-VIII Mitrescu Carmen, responsabil P-IV Leu Emilia, responsabil V-VIII Neculae Mariana, responsabil P-IV Vișenică Oana, responsabil V-VIII Bălan Marian, responsabil P-IV Drăgușanu Magdalena, responsabil V-VIII Șontea Alina, responsabil P-IV Constantinescu Monica, responsabil V-VIII Vasile Liliana, responsabil P-IV Dițescu Carmen, Nicolăescu Ileana responsabili V-VIII Costache Păpușa, responsabil P-IV Bulgăre Mihaela, responsabil V-VIII Bucurică Andreea, Stochiță Henrieta, responsabil P-IV Ilie Irina Anne Marie. Gică Denisa responsabil V-VIII Gogeascu Alina, responsabil P-IV Bărăscu Adriana, responsabil V-VIII Lungeanu Georgiana, responsabil P-IV Scarlat Contantin Iuga Valeriu Vlăduț responsabil V-VIII | Octombrie 2021 Decembrie 2021 Decembrie 2021 Martie – Aprilie 2022 Martie 2022 Aprilie 2022 Aprilie 2022 Mai 2022 Mai 2022 Mai 2022 Iunie 2022 | Materiale informative Cantitatea de deșeuri reciclată Ecobradul de Crăciun Târgul de Crăciun Numărul de arbori și arbuști plantați. Cantitatea de hârtie colectată Expoziție cu lucrările copiilor Materiale informative, concurs tematic Expoziție cu lucrările copiilor Căsuțe, adăpătoare și hrănitoare pentru păsări Expoziție foto cu speciile pe cale de dispariție Afiș - Sfaturi pentru drumeții ,,Parada verzilor” |
| 5. | «Atelierul creaţiei şi fanteziei» | #### Dezvoltarea creativității, cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor specifice sărbătorilor religioase, promovarea produselor tradiționale | #### a. Realizarea de obiecte din materiale reciclabile (podoabe pentru Crăciun, mărţişoare, felicitări, costume din materiale reciclabile), în cadrul orelor de curs opţional/extracurricular – pentru diferite evenimente: 1 Decembrie, Crăciun, 1 Martie, sărbătorile pascale etc. | Cobianu Cristina, resposabil P-IV Bratu Cristian, responsabil V-VIII | Conform calendarului ecologic şi calendarul evenimente-lor istorice şi religioase | Expoziţii tematice cu obiectele realizate de elevi. |
|  |  |  | #### b. Creaţii literare publicate în revista şcolii, articole publicate în diferite reviste de specialitate. | Bacheș Alina, Corneci Adela Pletea Florina Nedelcu Maria Dragnea Loredana Marin Marian Sorin | Semestrial | Publicaţii |
|  |  |  | #### c. Expoziții/concursuri cu obiecte realizate din materiale reciclabile sau produse tradiționale eco – organizate cu ocazia unor sărbători religioase (ecobradul de Crăciun, ecocoșul de Paște) | Chivulescu Maria, responsabil P-IV Vlad Georgiana, responsabil V-VIII | Conform calendarului sărbătorilor religioase | Expoziții cu materialele realizate de elevi |
| 6. | «Împreună pentru o lume mai bună!» | Creșterea gradului de informare a elevilor și cadrelor didactice, valorizarea și implementarea de bune practici în domeniul educației ecologice | - Întâlniri cu specialişti din diverse domenii de activitate pentru discuţii la nivelul clasei sau al şcolii pe teme de sănătate şi al consumului responsabil de hrană. | Albu Camelia, responsabil P-IV Preda Ionica, responsabil V-VIII as. Necula Doina | Semestrial | Diseminarea activitaților desfășurate în cadrul Programului Eco-Şcoală. Publicaţii. |
|  |  |  | b. Activităţi de documentare despre risipa de hrană şi modalitățile de reducere a acesteia. | Banu Gabriela responsabil P-IV Nedelcu Loredana Stoica Angelica responsabil V-VIII | Semestrial |  |
|  |  |  | c. Participarea membrilor Comitetului Eco al şcolii la concursurile lansate de CCDG, sesiuni de comunicări, simpozioane, seminarii, congrese pe teme ecologice (la nivel judeţean, naţional sau internaţional). | Floroiu Daniela Luca Daniela Tănase Rodica Apostol Cristina Loredana | Conform calendarului acestor manifestări. |  |

Ziua de acțiune: În ultima zi de vineri a fiecărei luni, se organizează acțiunea  ,,Salvează un copac!” – care are ca scop scăderea volumului de deșeuri  prin reciclarea  hârtiei, astfel contribuim la diminuarea consumului de energie, apă și materii prime!

Director,                                                                                                                                               Coordonatori proiect,

Prof. Georgeta Gogeanu                                                                                                                     Prof. Năstase Carmen Elena

Prof. Preda Ionica